## Tabelle1
Termin | Bezeichung | Ergebnisse | Kosten (€)
| Analysephase abgeschlossen | Fachkonzept Ist-Analyse Ergebnisse Mitarbeiterbefragung
| Konzeptionsphase abgeschlossen | Hardware-Feinkonzept Software-Feinkonzept
| Hardware installation abgeschlossen | Hardware ist einsatzbereit X Rechner sind in den Pausenräumen installiert
Entwicklungsphase abgeschlossen
| Bewertungsphase abgeschlossen | Ergebnisse der Nutzerbefragung Nutzerstatistik Performanceergebnisse
| Projektabschluss | System ist vollumfänglich produktiv gesetzt