## Tabelle1
Nr. | AP | Umfang/Inhalt (enthält Alt-APs) | Bearbeitungsstand | Bearbeiter
1 | Ist-Analyse durchführen | Alt-Code analysieren Dokumentation analysieren
2 | Anforderungen erheben | (alt) Anforderungserhebung
3 | Grobkonzept vervollständigen
4 | Feinkonzept erstellen | (alt) Feinkonzeption ausarbeiten (alt) Beschaffung neuer Hardware
5 | Berechtigungskonzept erstellen
6 | Kernsystem implementieren | (alt) Die Datenbanken aufsetzen Schnittstelle bereitstellen (alt) Implementierung des Nutzermanagements (alt) Nutzer im System registrieren (alt) Implementation des "Single-Sign-Ons" (alt) Implementation der PDF Export-Funktion Übertragung von Alt-Inhalten
7 | Prozesse implementieren | (alt) Implementierung des internen Bestellprozesses von Betriebsmitteln (alt) Implementation der Urlaubsbeantragung (alt) Implementierung des persönlichen Bereichs für Dokumente (Self-Service-Bereich) Störungsmeldung
8 | Schmankerl implementieren | (alt) Implementation der intelligenten Suchfunktion + FAQ-Bereich erstellen (alt) Impelementierung des Video- und Texttutorialtools (alt) Einpflegen von Videos und Texten in den Tutorial Bereich in Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmern und dem Auftraggeber
9 | Zusatzfunktionen implementieren | (alt) Implementation des Forums (alt) Implementation der Kommentarfunktion (alt) Implementation des Kommunikationstools (alt) Implementation des News-Sliders (alt) Implementierung des Schwarzen Bretts (alt) Kategorisierung der News (alt) Implementation des Meeting-Tools (fällt wahrscheinlich raus) (alt) Vorschriften/Regelwerk-Bereich erstellen
10 | Betriebshandbuch erstellen | (alt) Betriebshandbuch erstellen
11 | Test vorbereiten | (alt) Test
12 | Test durchführen | (alt) Test
13 | Software installieren
14 | Fehler beheben | Fehlerbhebung bei/nach Rollout
15 | Schulungskonzept erarbeiten | (alt) Ausarbeitung des Schulungskonzepts
16 | Schulung durchführen
17 | Nutzerakzeptanzumfrage durchführen
18 | Nutzerakzeptanzumfrage auswerten
19 | Performanceziele überprüfen