## Tabelle1
Phase | Aufgabe | Beschreibung / Bemerkungen | Ergebnis | Ergebnisumfang | Abhängigkeiten | Bearbeiter | Erledigt | Termin | Anmerkung
0 | Ist-Analyse | Visualisierung Ist-Stand; Nur für unser gemeinsames Verständnis | (Grafische) Übersicht Ist-Stand | - | - | Luca
0 | Terminplanung koordinieren | Termine für Gruppenmeetings festlegen und kommunizieren; Welche Ergebnisse werden wann benötigt? | - | - | - | Lukas
0 | Repository und Arbeitsdateien anlegen | Github-Repo anlegen, Dateistruktur verwalten, Template für finales Dokument erstellen | Gemeinsames Repository | - | - | Robin
0 | Workflow erstellen | Festlegung eines Beispiel-Workflows (mit Begründung der Geeignetheit); dazu Ablaufgrafik und Use Cases zum Workflow | Workflow und Use Cases | k.A. | Klärung, wie Prozess vorher aussah und nachher aussehen soll | Gerrit
0 | Schmankerl herausarbeiten | Kurzbeschreibung, Anwendung und Dokumentation einer der in der SV vorgestellten Kreativitätstechniken oder einer anderen (ausgeschlossen ist die simple Brainstorming-Methode) zur Ermittlung der/des „Schmankerls“ | Form ? | k.A. | tbd | alle
0 | Rahmenbedingungen und Infos zum Vorgehen sammeln und veröffentlichen | - | Gemeinsames Informationsdokument | - | - | alle
1 | Anforderungserhebung durchführen | Definition der funktionalen Anforderungen sowie beispielhaft 3 wesentliche nicht-funktionale Anforderungen | Pflichtenheft | max. 3 Seiten | tbd | Lukas & Leon König
2 | Stakeholderanalyse durchführen | Details siehe Folien 2.2-9ff | Form ? | max. 2 Seiten | tbd | Leon Kuß
3 | Ziele definieren | Definition der Ziele, davon 3 Systemziele SMART definiert | Form ? | max. 2 Seiten | tbd | ?
4 | Risikoanalyse durchführen | Details siehe Folien 2.2-15ff | Form ? | max. 2 Seiten | tbd | ?
5 | HW-Grobkonzept erstellen | tbd | Form ? | max. 1 Seite | tbd | ?
5 | SW-Grobkonzept erstellen | tbd | Form ? | max. 1 Seite | tbd | ?
6 | Vorgehensmodell auswählen | tbd | Form ? | k.A. | tbd | ?
6 | Rollout-Plan erstellen | tbd | Form ? | k.A. | tbd | ?
3 | Meilensteinplan erstellen | Details siehe Folien Zusatzinformationen zur Fallstudie-13 und 2.2-22 und 3.1-8ff | Meilensteinplan | ca. 1 Seite | tbd | ?
6 | Phasenplan (Balkendiagramm) erstellen | Details siehe Folien Zusatzinformationen zur Fallstudie-14 und 3.1-12 | Phasenplan (Balkendiagramm) | ca. 1-2 Seiten | tbd | ?
8 | Arbeitspakete definieren und beschreiben | Details siehe Folien Zusatzinformationen zur Fallstudie-18 und 3.1-20ff | Form ? | Je AP ca 1/2 - 1 Seite Text; Arial 11pt; 1,15-zeilig; ohne Seitenumbruch innerhalb eines AP | tbd | ?
5 | PSP erstellen | Details siehe Folien Zusatzinformationen zur Fallstudie-12 und 2.2-22ff und 3.1-15ff | PSP | ca. 1 Seite | tbd | ?
9 | Netzplan erstellen | Details siehe Folien Zusatzinformationen zur Fallstudie-17 und ??? | Netzplan | 1 Seite (A4 oder A3) | tbd | ?
7 | Ressourcenplan erstellen | Details siehe Folien Zusatzinformationen zur Fallstudie-16 und 3.1-26ff | Ressourcenplan | ca. 2-3 Seiten | tbd | ?
8 | Kostenplanung aufstellen | Details siehe Folien Zusatzinformationen zur Fallstudie-15 und ??? | Kostenplan | ca. 1 Seite | tbd | ?
10 | Präsentation erstellen und vorbereiten | 20 min Präsentation + max. 10 min Diskussion; mind. 2 Teammitglieder inkl. PL präsentieren; Jedes Teammitglied muss auf Fragen vorbereitet sein, vor allem im Bezug auf seine Arbeitsergebnisse | Powerpoint-Präsentation; Vortrag geübt | k.A. | tbd | ?
10 | Handout erstellen | tbd | Handout | k.A. | tbd | ?

## Tabelle2
Ja
In Bearbeitung
Nein
Rammstein