## Tabelle1
Nr. | AP | Umfang/Inhalt (enthält Alt-APs) | Bearbeiter | Bearbeitungsstand | Aufwand in PT
1 | Ist-Analyse durchführen | Alt-Code analysieren Dokumentation analysieren Ist-Stand erfassen Mitarbeitergruppen erfassen aktuelles Aussehen der Prozesse | Leon Kuß | besprochen | 8*#Entwickler+20
2 | Anforderungen erheben |  | Gerrit | besprochen | 10
3 | Grobkonzept vervollständigen |  | Robin | fertig | 2
4 | Feinkonzept erstellen | (alt) Feinkonzeption ausarbeiten (alt) Beschaffung neuer Hardware | Gerrit |  | 10
5 | Berechtigungskonzept erstellen |  | Gerrit |  | 3
6 | Product-Backlog anlegen | Arbeitspakete eingepflegen Arbeitspakete müssen in einzelne Aufgaben unterteilt werden. Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Arbeitspaketen ausarbeiten | Leon Kuß | besprochen | 2
7 | Sprint-Planning durchführen |  | Luca |  | 0,5*#Sprints
8 | Refinement durchführen |  | Luca |  | 0,5*#Sprints
9 | Sprint-Review & Retrospektive durchführen |  | Luca |  | 0,5*#Sprints
10 | Kernsystem implementieren | (alt) Die Datenbanken aufsetzen Schnittstelle bereitstellen (alt) Implementierung des Nutzermanagements (alt) Nutzer im System registrieren (alt) Implementation des "Single-Sign-Ons" (alt) Implementation der PDF Export-Funktion Übertragung von Alt-Inhalten | Gerrit | besprochen | 10Tage*10%*#Sprints*#Entwickler 1Tag*#Sprints*#Entwickler
11 | Prozesse implementieren | (alt) Implementierung des internen Bestellprozesses von Betriebsmitteln (alt) Implementation der Urlaubsbeantragung (alt) Implementierung des persönlichen Bereichs für Dokumente (Self-Service-Bereich) Störungsmeldung | Robin | besprochen | 10Tage*40%*#Sprints*#Entwickler 4Tage*#Sprints*#Entwickler
12 | Schmankerl implementieren | (alt) Implementation der intelligenten Suchfunktion + FAQ-Bereich erstellen (alt) Impelementierung des Video- und Texttutorialtools | Gerrit |  | 10Tage*25%*#Sprints*#Entwickler 2,5Tage*#Sprints*#Entwickler
13 | Zusatzfunktionen implementieren | (alt) Implementation des Forums (alt) Implementation der Kommentarfunktion (alt) Implementation des Kommunikationstools (alt) Implementation des News-Sliders (alt) Implementierung des Schwarzen Bretts (alt) Kategorisierung der News (alt) Vorschriften/Regelwerk-Bereich erstellen | Robin | fertig | 10Tage*20%*#Sprints*#Entwickler 2Tage*#Sprints*#Entwickler
14 | Betriebshandbuch erstellen | (alt) Betriebshandbuch erstellen | Gerrit |  | 10Tage*5%*#Sprints*#Entwickler 0,5Tage*#Sprints*#Entwickler
15 | Test vorbereiten | (alt) Test | Leon Kuß | besprochen | 10Tage*#Sprints*#Entwickler*50% Gesamtentwicklungszeit*50%
16 | Test durchführen | (alt) Test Testberichte | Leon Kuß |  | 10Tage*#Sprints*#Entwickler*30% Gesamtentwicklungszeit*30%
17 | Software installieren |  | Robin | fertig | 1*#Sprint
18 | Fehler beheben | Fehlerbhebung bei/nach Rollout | Robin | fertig | 2*#Sprint
19 | Schulungskonzept erarbeiten | (alt) Ausarbeitung des Schulungskonzepts (alt) Einpflegen von Videos und Texten in den Tutorial Bereich in Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmern und dem Auftraggeber Liste neuer Features erstellen | Leon Kuß | fertig | 2*#Sprint*#Schulungskonzeptler
20 | Schulung durchführen |  | Leon Kuß | besprochen | 10
21 | Nutzerakzeptanzumfrage durchführen |  | Robin | fertig | 0,5Tage*#Sprints
22 | Nutzerakzeptanzumfrage auswerten |  | Robin | fertig | 2Tage*#Sprints
23 | Performanceziele überprüfen |  | Leon Kuß | fertig | 1Tage*#Sprints

## Tabelle2
Robin
Leon Kuß | fertig
Gerrit | besprochen
Luca