## Tabelle1
Nr | Kategorie | Risikobezeichnung | Mögliche Folgen / Tragweite | Schadenshöhe | Eintrittswahrscheinlichkeit | Eintrittsindikatoren | Gegenmaßnahmen
1 | T | Ausfall von wichtigen Personalressourcen | Zeitlicher Verzug | hoch | mittel | Krankheit, Urlaub, etc. | Einstellen externer Kräfte schon bei geringeren Ausfällen; Mehr Zeit/Sprints einplanen | Kategorien:
2 | K, T | Überschreitung von Zeit und Budget | Verärgerter Kunde, zusätzliche Kosten | sehr hoch | mittel | Fehler bei der Projektplanung oder Projektmanagement; Unvorhergesehene Verzögerungen bei der Projektdurchführung | Klare Projektplanung (siehe Nr 7); Wählen eines geeigneten VGM und Halten daran; Verzögerungen frühzeitig entgegenwirken | Z = Zeit
3 | Q, K, T | Mangelnde Management-Attention bei der GF | Insbesondere in kritischen Situationen keine Unterstützung durch die GF | sehr hoch | gering |  |  | K = Kosten
4 | T, K | Mitwirkungsrechte des Betriebsrates werden berührt und nicht ausreichend behandelt | Projekt kann kurz vor dem Abschluss gestoppt werden | sehr hoch | gering |  |  | Q = Qualität
5 | Q, K, T | Umsetzung nicht beauftragter Anforderungen | Unbezahlter Aufwand | mittel | mittel
6 | Q, K, T | Kommunikationsprobleme zwischen AG und AN (insbes. Anforderungen und Ziele) | Streit um Abnahme | sehr hoch | mittel
7 | Q, K, T | Fehler in der Planungsphase | Zeitlicher Verzug und Budgetüberschreitung | hoch | gering
8 | Q, T | Neuer Lieferant für wichtige Komponenten | Stillstand | hoch | mittel
9 | Q, K, T | Fachliche Risiken (-> Arbeitspakete) | …
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on H4: Autor: Einbindung der GF fest einplanen
Note on H5: Autor: Einbeziehung/Informieren des Betriebsrates
Note on H7: Autor: Aufstellen eines Kommunikationsplans

## Tabelle2 (hidden)
gering
mittel
hoch
sehr hoch