## Tabelle1
| KW 27 1.7 - 5.7 | KW 28 8.7. - 12.7. | KW 29 15.7. - 19.7. | KW 30 22.7. - 26.7. | KW 31 29.7. - 2.8. | KW 32 5.8. - 9.8 | KW 33 12.8. - 16.8. | KW 34 19.8. - 23.8. | KW 35 26.8. - 30.8. | KW 36 2.9. - 6.9. | KW 37 9.9. - 13.9. | KW 38 16.9. - 20.9. | KW 39 23.9. - 27.9. | KW 40 30.9. - 4.10. | KW 41 7.10. - 11.10. | KW 42 14.10. - 18.10. | KW 43 21.10. -25.10. | KW 44 28.10. - 1.11.
Sonstige Ereignisse | 1.7. Start Realisierungsphase | [12 empty] | 4.10. Ende Sprints | 7.10. Beginn Finalisirungsphase | 16.10. Ende Realisierungsphase
Rollout 1 |  |  | 18.7. Kernsystem
Rollout 2 |  |  |  |  | 1.8. Prozesse 1
Rollout 3 | [6 empty] | 15.8. Prozesse 2
Rollout 4 | [8 empty] | 29.8. "Schamnkerl 1"
Rollout 5 | [10 empty] | 12.9. "Schmankerl 2"
Rollout 6 | [12 empty] | 26.9. Zusatzfunktionen 1
Rollout 7 | [14 empty] | 9.10. Zusatzfunktionen 2