## Tabelle1
Nr. | Bezeichnung | Bearbeitungsstand
0 | Anforderungserhebung
Feinkonzeption ausarbeiten
1 | Die Datenbanken aufsetzen Schnittstelle bereitstellen
2 | Implementierung des Nutzermanagements
3 | Nutzer im System registrieren
4 | Telefonbuch aus ALT- Intranet übertragen
5 | Funktionalitäten des Telefonbuchs übernehmen
6 | Implementation des Forums
7 | Implementation der Kommentarfunktion
8 | Implementierung des internen Bestellprozesses von Betriebsmitteln
9 | Implementation der intelligenten Suchfunktion
10 | Implementation der Urlaubsbeantragung
11 | Implementation des Kommunikationstools
12 | Implementation des Anwesenheitsstatus
13 | Implementation des "Single-Sign-Ons"
14 | Implementation der PDF Export-Funktion
15 | Implementation des News-Sliders
16 | Kategorisierung der News
17 | Implementierung des Schwarzen Bretts
Ausarbeitung des Schulungskonzepts
18 | Impelementierung des Video- und Texttutorial- tools
19 | Einpflegen von Videos und Texten in den Tutorial Bereich in Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmern und dem Auftraggeber
20 | Implementation des Meetingtools
21 | Implementierung des persönlichen Bereichs für Dokumente (HR-Bereich)
22 | FAQ-Bereich erstellen
23 | Vorschriften/Regelwerk- Bereich erstellen
24 | Beschaffung neuer Hardware
25 | Test
26 | Betriebshandbuch erstellen
Note on B7: Autor: Ich würd generell einfach sagen es gibt ein Arbeitspaket --> Übertragung der Alt-Inhalte
Note on B8: Autor: wir entwickeln ja weiter, also sind die Funktionalitäten schon gegeben
Note on B23: Autor: würd ich nicht mit in den Titel sondern direkt in das Arbeitspaket schreiben
Note on B28: Autor: müssen wir nochmal abklären ob wir die wirklich beschaffen/installieren müssen oder nur mitteilen was wir wann brauchen