## Tabelle1
Nr. | AP | Umfang/Inhalt (enthält Alt-APs) | Bearbeitungsstand | Bearbeiter
1 | Ist-Analyse durchführen | Alt-Code analysieren Dokumentation analysieren |  | Leon Kuß
2 | Anforderungen erheben | (alt) Anforderungserhebung |  | Gerrit
3 | Grobkonzept vervollständigen
4 | Feinkonzept erstellen | (alt) Feinkonzeption ausarbeiten (alt) Beschaffung neuer Hardware
5 | Berechtigungskonzept erstellen
6 | Product-Backlog anlegen |  |  | Leon Kuß
7 | Sprint-Planning durchführen
8 | Refinement durchführen
9 | Sprint-Review & Retrospektive durchführen
10 | Kernsystem implementieren | (alt) Die Datenbanken aufsetzen Schnittstelle bereitstellen (alt) Implementierung des Nutzermanagements (alt) Nutzer im System registrieren (alt) Implementation des "Single-Sign-Ons" (alt) Implementation der PDF Export-Funktion Übertragung von Alt-Inhalten |  | Gerrit
11 | Prozesse implementieren | (alt) Implementierung des internen Bestellprozesses von Betriebsmitteln (alt) Implementation der Urlaubsbeantragung (alt) Implementierung des persönlichen Bereichs für Dokumente (Self-Service-Bereich) Störungsmeldung |  | Robin
12 | Schmankerl implementieren | (alt) Implementation der intelligenten Suchfunktion + FAQ-Bereich erstellen (alt) Impelementierung des Video- und Texttutorialtools (alt) Einpflegen von Videos und Texten in den Tutorial Bereich in Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmern und dem Auftraggeber |  | Gerrit
13 | Zusatzfunktionen implementieren | (alt) Implementation des Forums (alt) Implementation der Kommentarfunktion (alt) Implementation des Kommunikationstools (alt) Implementation des News-Sliders (alt) Implementierung des Schwarzen Bretts (alt) Kategorisierung der News (alt) Implementation des Meeting-Tools (fällt wahrscheinlich raus) (alt) Vorschriften/Regelwerk-Bereich erstellen
14 | Betriebshandbuch erstellen | (alt) Betriebshandbuch erstellen |  | Gerrit
15 | Test vorbereiten | (alt) Test |  | Leon Kuß
16 | Test durchführen | (alt) Test
17 | Software installieren |  |  | Robin
18 | Fehler beheben | Fehlerbhebung bei/nach Rollout |  | Robin
19 | Schulungskonzept erarbeiten | (alt) Ausarbeitung des Schulungskonzepts |  | Leon Kuß
20 | Schulung durchführen |  |  | Leon Kuß
21 | Nutzerakzeptanzumfrage durchführen |  |  | Robin
22 | Nutzerakzeptanzumfrage auswerten |  |  | Robin
23 | Performanceziele überprüfen

## Tabelle2 (hidden)
Robin
Leon Kuß
Gerrit
Luca