## Tabelle1
Nr | Kategorie | Risikobezeichnung | Mögliche Folgen / Tragweite | Schadenshöhe | Eintrittswahrscheinlichkeit | Eintrittsindikatoren | Gegenmaßnahmen
1 | T | Ausfall von wichtigen Personalressourcen | Zeitlicher Verzug | hoch | mittel | Krankheit, Urlaub, etc. | - Einstellen externer Kräfte schon bei geringeren Ausfällen - Einplanen von Reservebedarf - Mehr Zeit/Sprints einplanen
2 | T | Warten auf Input oder Beteiligung auf Auftraggeberseite | Zeitlicher Verzug
3 | K, T | Überschreitung von Zeit und Budget | Verärgerter Kunde, zusätzliche Kosten | sehr hoch | mittel | Fehler bei der Projektplanung oder Projektmanagement; Unvorhergesehene Verzögerungen bei der Projektdurchführung | - Klare Projektplanung (siehe Nr 7) - Auswahl und Einhaltung eines geeigneten Vorgehensmodells - Regelmäßige Überprüfung von Soll- und Ist-Zustand - Mehr Zeit/Sprints einplanen | Kategorien: T = Zeit K = Kosten Q = Qualität
4 | Q, K, T | Mangelnde Management-Attention bei der GF | Insbesondere in kritischen Situationen keine Unterstützung durch die GF | sehr hoch | gering |  | - Einbindung der Geschäftsführung fest einplanen
5 | K, T | Mitwirkungsrechte des Betriebsrates werden berührt und nicht ausreichend behandelt | Projekt kann kurz vor dem Abschluss gestoppt werden | sehr hoch | gering |  | - Betriebsrat ausreichend in das Projekt einbeziehen
6 | Q, K, T | Umsetzung nicht beauftragter Anforderungen | Unbezahlter Aufwand | mittel | mittel | Ungenaues Stellen oder Lesen der Anforderungen | - Vier-Augen-Prinzip einsetzen - Genaues Auseinandersetzen mit dem Auftraggeber, bis Anforderungen ausreichend eindeutig formuliert sind - Soll und Ist checken
7 | Q, K, T | Kommunikationsprobleme zwischen AG und AN (insbes. Anforderungen und Ziele) | Streit um Abnahme | sehr hoch | mittel |  | - Vier-Augen-Prinzip einsetzen - Aufstellen eines Kommunikationsplans - Soll und Ist checken
8 | Q, K, T | Kommunikationsprobleme in den Entwicklungsteams
9 | Q, K, T | Fehler in der Planungsphase | Zeitlicher Verzug, Budgetüberschreitung, schlechteres Ergebnis | hoch | gering | Ungenaue Analyse der Risiken, Stakeholder, Vorgehensmodelle, … | - Auswahl und Einhaltung eines geeigneten Vorgehensmodells - Klare Projektplanung - Fehler frühzeitig erkennen
10 | Q, K, T | Unzureichende Informationen des Auftraggebers
11 | Q, K | Der Code und die Dokumentation der Internet-Agentur werden nicht ausreichend analysiert
12 | Q, K, T | Es werden Aspekte des Ist-Standes übersehen bzw. nicht im End-Dokument aufgeführt
13 | Q, T | Unzureichende Dokumentation und/oder fehlerhafter Code des bisherigen Intranets
14 | T | "Ewige" Kompromisssuche zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
15 | Q | Anforderungserhebung nicht vollständig
16 | K, T | Wichtige Details werden übersehen und führen später im Projekt zu Problemen
17 | Q, K | Die geplante Hardware ist nicht in ausreichendem Ausmaß verfügbar
18 | Q, T | Das Berechtigungskonzept beinhaltet nicht alle notwendigen Berechtigungen
19 | Q | Eine Berechtigung hat Zugriff auf nicht notwendige / "verbotene" Bereiche
20 | Q, K, T | Die Abhängigkeiten der Aufgaben im Product-Backlog werden nicht vollständig herausgearbeitet
21 | Q, K, T | Die Abhängigkeiten im Product-Backlog werden missachtet
22 | Q, T | Die Arbeitspakete sind nicht fein genug definiert
23 | T, K | Auswahl von zu vielen Product-Backlog-Einträgen
24 |  | Unregelmäßig durchgeführtes Refinement | Veralteter Backlog, ungeeignet für die Planung von Sprints
25 | Q | Kein offenes, konstruktives Feedback im Sprint-Review
26 | Q, K, T | Keine eindeutige Abgrenzung der Kernsysteme zu Nebensystemen
27 | Q | Unzureichender Funktionsumfang der Verwaltungsprozesse
28 | K, T | Änderungen der Anforderungen während der Implementierungsphase
29 | T | Die Implementierung dauert länger als geplant
30 | Q | Unvollständiges Betriebshandbuch
31 | T | Betriebshandbuch ist nicht rechtzeitig zum Rollout fertig
32 | Q | Testplan ist nicht ausreichend fein definiert
33 | Q | Testfälle sind nicht eindeutig definiert
34 | K | Die Hardware hat nicht die erforderliche Performance für eine Test-Umgebung
35 | Q | Testziel unrealistisch definiert
36 | Q | Tests unvollständig dokumentiert
37 | Q | Testberichte unvollständig
38 | K | Software lässt sich durch Hardwarefehler nicht installieren
39 | K | Software ist inkompatibel
40 | Q, T | Es werden nicht alle Fehler behoben
41 | Q, T | Neue Fehler bei Fehlerbehebung
42 | Q | Das Schulungskonzept deckt nicht alle nötigen Features ab | Mitarbeiter werden nicht ausreichend geschult
43 | Q | Das Schulungskonzept ist qualitativ nicht ausreichend
44 | Q | Die Schulung wird nicht nach dem Schulungskonzept durchgeführt
45 | Q | Die Schulung ist nicht hilfreich für die Mitarbeiter
46 | Q | Nutzerakzeptanzumfrage erreicht nicht alle Mitarbeiter
47 | Q | Umfrage wird zu früh ausgewertet
48 | Q | Zielgruppe der Umfrage zu klein
49 | Q | Fehler oder fehlende Aufzeichnungen bei der Messung der Performanceziele | Werte sind verfälscht
50 | Q, K, T | Nicht genug Zeit und Aufwand für Projektmanagement | Es findet kein ausgereiftes Projektmanagement statt

## Tabelle2 (hidden)
gering
mittel
hoch
sehr hoch