## Tabelle1
Termin | Bezeichnung | Ergebnisse | Kosten
2019-06-14 | Freigabe der Anforderungen | Pflichtenheft liegt vor und ist mit Auftraggeber abgestimmt Ist-Stand ist dokumentiert | 15650
2019-06-27 | Konzeptionsphase abgeschlossen | Hard- und Softwarekonzept liegen vor Arbeitspakete sind erstellt und im Backlog erfasst Berechtigungskonzept liegt vor | 25550
2019-07-11 | Kernsystem fertig implementiert | Alle Elemente des Kernsystems sind vollständig implementiert, getestet und produktiv gesetzt | 58950
2019-08-16 | Prozesse fertig implementiert | Alle erfassten Prozesse sind digitalisiert, getestet und über das Intranet nutzbar | 153362.5
2019-08-23 | Schmankerl fertig implementiert | Alle Schmankerl sind vollständig implementiert, getestet und produktiv gesetzt | 171750
2019-10-02 | Zusatzfunktionen fertig implementiert | Alle zusätzlichen Funktionen sind vollständig implementiert, getestet und produktiv gesetzt | 269637.5
2019-10-04 | Entwicklung abgeschlossen | Die Entwicklung inkl. des erfolgreichen Tests des Syetems ist abgeschlossen | 272700
2019-10-09 | Roll-Out abgeschlossen | Alle Systemkomponenten sind vollständig produktiv gesetzt und vom Auftraggeber abgenommen Das finale Betriebshandbuch liegt dem Auftraggeber vor | 275450
2019-11-01 | Projektabschluss | Das Projekt ist vollständig abgeschlossen und vom Auftraggeber abgenommen Schulung des Personals ist abgeschlossen | 300000